三门县建设工程 招 标 文 件 招标项目：三门县健跳镇上陈村村庄规划 招 标 人：三门县健跳镇上陈村股份经济合作社（盖章） 联 系 人：陈邦进 联系电话：13736292060 招标代理机构： 台州市天诚工程造价咨询有限公司（盖章） 联 系 人： 谢优君 联系电话： 0576-83237600 招标监管单位：三门县健跳镇公共资源交易中心（盖章） 二○一九年九月

目     录

招标公告	Ⅰ

第一卷	1

第一章 投标人须知	2

投标人须知前附表	2

第一节 总 则	4

第二节  招标文件	5

第三节 投标文件的编制	6

第四节 投标文件的递交	7

第五节 开 标	7

第六节 评 标	8

第七节  合同授予	9

第八节  其 他	10

第二章 评标办法	12

第三章 合同条款及格式	13

第二卷	16

第四章  技术标准和要求	17

第三卷	18

第五章  投标文件格式	19

招标公告

1、招标条件

本招标项目三门县健跳镇上陈村村庄规划，建设资金来自于自筹，招标人为三门县健跳镇上陈村股份经济合作社，招标代理机构为 台州市天诚工程造价咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

1、工程类型：规划设计        2、工程规模：本工程位于健跳镇上陈村，村庄规划总用地10.44公顷，村庄净建设用地7.41公顷。

3、招标方式：公开招标        4、上限价：不超过  6.3 万元。

5、发包范围：三门县健跳镇上陈村村庄规划编制。

6、工期：

1、初步方案阶段：乙方对现场进行踏勘，对基础资料进行收集、整理。乙方应当自合同生效之日起 10天内完成初步方案设计，并书面提交甲方组织相关技术人员进行内部审查；

2、送审稿阶段：乙方根据甲方提供的规划方案书面修改意见进行深化设计。乙方应当自甲方反馈了书面修改意见之日起 25天内完成送审稿并书面提交甲方；

3、成果稿阶段：乙方根据甲方提供的送审稿书面修改意见对规划方案进行修改完善。乙方应当自甲方提供了送审稿的书面修改意见之日起 15 天内完成成果稿并书面提交甲方。

3、投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备：

1）投标人资质：具备国家城市规划编制丙级及以上级资质（包含丙级）；无行政主管部门公示的不良行为并被禁止投标的。

2）项目负责人：具有高级职称或国家注册城市规划师执业资格。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

4、报名及招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，招标文件将于公告之日起在三门县公共资源交易中心网 “网址：http://www.smztb.com.cn”上乡镇平台发布，招标文件以书面为准。

4.2本项目采用现场报名，将于2019年9月26日（上午8:30-11:00，下午14:30-17:00），在台州市天诚工程造价咨询有限公司 （地址：三门县海游街道梧桐路26 保罗裙楼四楼A003）进行现场报名，超过截止时间范围内拒不接受。

5、投标文件的递交

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年9 月27日9时 30分，地点为三门县健跳镇人民政府大会堂四楼小会议室（峧头村）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6、踏勘现场和投标预备会

投标人可自行踏勘现场。招标人不组织投标预备会。

7、报名及获取招标文件携带资料：

1、企业介绍信；2、企业资质证书和营业执照；3、项目负责人证书；4、报名经办人身份证原件及复印件。以上要求提供的材料原件核对后退还，复印件加盖单位公章并装订成册。

8.联系方式

招 标 人：三门县健跳镇上陈村股份经济合作社

联 系 人：陈邦进

联系电话：13736292060

招标代理机构： 台州市天诚工程造价咨询有限公司

联    系  人： 谢优君

联 系  电 话：13806575153

三门县健跳镇上陈村股份经济合作社

台州市天诚工程造价咨询有限公司

三门县健跳镇公共资源交易中心

2019年9月23日

第一卷

# 第一章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 招标人 | 名称：三门县健跳镇上陈村股份经济合作社 地址：三门县健跳镇上陈村 联系人：陈邦进 电话：13058890998 |
| 1.3 | 招标代理机构 | 名称： 台州市天诚工程造价咨询有限公司 地址：海游街道梧桐路26号保罗裙楼四楼 联系人： 谢优君 电话：13806575153 |
| 1.4 | 项目名称 | 三门县健跳镇上陈村村庄规划 |
| 1.5 | 项目地点 | 三门县健跳镇上陈村 |
| 2.1 | 资金来源及 出资比例 | 自筹 |
| 2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 3.1 | 招标范围 | 三门县健跳镇上陈村村庄规划编制 |
| 3.2 | 设计工期要求 | 1、初步方案阶段：乙方对现场进行踏勘，对基础资料进行收集、整理。乙方应当自合同生效之日起 10天内完成初步方案设计，并书面提交甲方组织相关技术人员进行内部审查； 2、送审稿阶段：乙方根据甲方提供的规划方案书面修改意见进行深化设计。乙方应当自甲方反馈了书面修改意见之日起 25天内完成送审稿并书面提交甲方。 3、成果稿阶段：乙方根据甲方提供的送审稿书面修改意见对规划方案进行修改完善。乙方应当自甲方提供了送审稿的书面修改意见之日起 15 天内完成成果稿并书面提交甲方。 |
| 3.3 | 质量要求 | 符合国家、省及台州市有关规定 |
| 4.1 | 投标人资格要求 | 投标人资质条件：具备国家城市规划编制丙级及以上级资质（包含丙级）；无行政主管部门公示的不良行为并被禁止投标的。 项目负责人资质要求：具有高级职称或国家注册城市规划师执业资格。 |
| 4.2 | 是否接受联合体资格预审申请 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 14 | 投标文件组成 | 投标人的投标文件由商务标组成。 商务标包括： （1）投标函（附件一）； （2）派驻本项目设计负责人简历表（附件二）； （3）派驻本项目设计人员表（附件三）。 （4）《企业营业执照》（副本）复印件、《企业资质证书》（副本）复印件，项目负责人职称证书复印件，复印件加盖单位公章。 |
| 15 | 有效投标报价 | 不超过6.3万元 |
| 16 | 投标有效期 | 60 日历天（自投标截止日起计算） |
| 17 | 投标担保 | 人民币贰仟元整，现金，同投标文件一起递交 |
| 18 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 19.2 | 投标文件其它格式要求 | 1、投标文件格式应按招标文件要求编制。 2、投标文件的文字说明和文字标注均须采用中文。 |
| 19.4 | 投标文件份数 | 商务标：正本1份、副本3份 |
| 20 | 投标文件密封及装订 | 投标文件的商务标必须密封。 |
| 21.1 | 投标文件提交截止时间与开标 时间 | 2019 年 9月27日9时30分 |
| 21.2 | 递交投标文件地点与开标地点 | 三门县健跳镇人民政府大会堂四楼小会议室（峧头村） |
| 21.3 | 投标文件递交 要求 | 1、诚信投标承诺书； 2、投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本项目授权委托书原件）（参考格式见附件）必须参加开标会议。 |
| 23 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 24 | 开标程序 | 直接开商务标。 |
| 30 | 评标办法 | 合理低价法 |
| 32 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否，推荐的中标候选人数：1名 |
| 36.1 | - 1、中标人承诺的报价即为总设计费用（包括招标范围内的所有设计、含税金、方案和成果设计阶段的制作、印刷、邮寄、差旅、评审等所有费用），招标人不再另行支付其他任何费用。 - 2、方案设计成果及其设计理念在本项目的使用权归招标人所有。 |  |

第一节 总 则

1 项目概况

1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行设计招标。

1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.5 本招标项目地点：见投标人须知前附表。

2 资金来源和落实情况

2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

3 招标范围、工期和质量要求

3.1 本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。

3.2 本招标项目的设计工期要求：见投标人须知前附表。

3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

4 投标人及项目负责人资格要求

4.1投标人及项目负责人资格要求：见投标人须知前附表。

4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和

各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9 踏勘现场

9.1投标人可对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10 投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

第二节  招标文件

11 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）投标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）投标文件格式；

（7）其他材料。

根据本章第10款、12款和第13款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

12 招标文件的澄清

投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应在获得招标文件3日内以书面形式向招标人提出，招标人的答复将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。投标人在收到答复后，应当即以书面形式通知招标人，确认已收到。

13 招标文件的修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足3日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

第三节 投标文件的编制

14 投标文件的组成

投标文件的组成：见投标人须知前附表。

15 投标报价

15.1报价方式：各投标人应根据招标人的要求，在前附表规定的有效报价内，结合本项目实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。总报价以人民币万元计，小数点后取二位。

15.2报价内容：投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括设计成果各项内容、前期沟通、后续服务（成果印刷、邮寄、评审等费用）、成果要求及税金、管理费用等所有费用。

16 投标有效期

16.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

16.2投标人在原定投标有效期之前出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

17 投标担保

17.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。

17.2 投标人不按本章第17.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

17.3投标担保按以下方式退还：

（1）中标人凭《中标通知书》退还；

（2）其他投标人在开标结束时当场退还；

17.4投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；

（3）投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为；

（4）投标人自动放弃中标候选人或中标资格的。

18 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

19 投标文件的编制

19.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。

19.2投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。

19.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，招标文件格式注明签署或盖章的，投标人均应按要求签署或盖章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章。

- 19.4投标文件份数见投标人须知前附表。当副本和正本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

第四节 投标文件的递交

20 投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件按规定密封，并注明招标项目（标段）名称、投标人名称及标函名称。密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

20.2投标文件的密封及装订要求详见投标人须知前附表。

20.3 未按本章第20.1项或第20.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

21 投标文件的递交

21.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

21.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

21.3投标人提交投标文件时需同时满足本须知前附表要求，否则该投标文件予以拒收。

21.4投标人所递交的投标文件不予退还。

21.5 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

21.6 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

22 投标文件的修改与撤回

22.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式修改或撤回已递交的投标文件，并以书面形式通知招标人。

22.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第19.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

22.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第三节、第四节规定进行编制、密封、标记和递交，并在投标文件密封袋上清楚标明“修改”字样。

第五节 开 标

23 开标时间和地点

招标人在本章第21.1项规定的投标截止时间（开标时间）和本章第21.2项规定的递交地点（开标地点）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

24 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并签名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）由投标人代表检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标担保的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

第六节 评 标

25 评标委员会

25.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

25.2评标委员会成员在评标前须签订《台州市建设工程公正评标承诺书》。

26 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

27 投标文件的评审

27.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

（1）投标文件格式不符合本章第19项规定的；

（2）投标文件组成不符合投标人须知前附表要求的；

（3）投标文件未按本章第19.3项要求签字盖章的；

（4）投标文件份数不符合投标人须知前附表要求的；

（5）联合体投标人未提交联合协议书或未明确联合体牵头人的；

（6）投标人及投标项目负责人不符合本章第4项规定的；

（7）投标承诺的报价、工期、设计质量不符合投标人须知前附表要求的；

（8）投标人提交的投标报价不只有一个有效报价的。

27.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标作无效标处理：

（1）投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）投标文件由同一单位或同一人编制；

（3）投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（4）投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（5）涉嫌故意拉高或压低投标报价；

（6）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明以哪一份为准。

28 商务标修正

（1）投标承诺书中每平方米综合设计费报价与总报价互相矛盾时，在总报价不变的前提下，通过调整每平方米综合设计费报价的方式使其一致。

（2）投标承诺书中的文字表示的量和以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

29 评标结果

29.1 评标委员会按照报价由低到高的顺序推荐1名中标候选人。

29.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

30本招标项目的评标办法见投标人须知前附表，具体内容详见本招标文件第二章。

第七节  合同授予

31 中标候选人公示

31.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在有关场所进行公示，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。

31.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

31.3 涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

31.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第4项规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按本章第27规定应作无效标处理的；

（4）未按本章第31.3项规定进行澄清或说明，或者拒绝说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

32	中标通知书

32.1中标候选人确定后，如发现中标候选人资格无效，则本次招标失败。

32.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《中标通知书》。

32.3招标人在发出《中标通知书》的同时，应当将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

32.4《中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

33 合同签订

33.1自《中标通知书》发出之日起10日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

33.2如中标人为台州外企业，须办理进台备案手续。

33.3招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，签订设计合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

33.4招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

第八节  其 他

34重新招标和不再招标

34.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）资格预审合格的潜在投标人少于3家的；

（2）在投标截止时间前提交投标文件的投标人少于3家的；

（3）根据本章第16.2项规定，同意延长投标有效期的投标人少于3家的；

（4）所有投标均作废标处理或者被否决的；

（5）评标委员会界定为不合格投标或者废标后，因有效投标人少于3家使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的。

34.2 不再招标

招标人重新招标后，发生本章第34.1项情形之一的，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。

35 纪律和监督

35.1 对招标人（招标代理机构）的纪律要求

招标人（招标代理机构）不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

35.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

35.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

35.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

35.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。

# 第二章 评标办法

本项目的评标办法采用经评审的最低投标价法。

一、商务标评审标准

1、第一阶段为资信审查。

招标人按照招标文件载明的评审标准对投标人进行审查，凡不符合评审要求的，以无效标处理，不再进入商务标评审。

2、第二阶段为商务标评审。

本工程招标人提供的最高限价为 6.3万元 ，投标报价超过最高限价的作废标处理。

经评审后的所有有效投标报价中，即取投标报价最低的投标人为中标候选人。

二、中标候选人的确定

评标委员会按投标报价自低到高排列确定中标候选人，即取投标报价最低为中标候选人。如出现投标报价相同的，以投标报价低的排名在前。如均相同的，则抽签确定。

# 第三章  合同条款及格式

规划设计合同

项目名称： 合同编号： 委托方（甲方）： 设计方（乙方）：

签订日期：

| - 项目的工作范围、内容、深度 内容：依据《浙江省村庄规划编制导则》和《浙江省村庄设计导则》内容和深度，明确功能定位，提出合理规划布局方案；与上位规划相结合，提出具体详细设计方案等要求进行村庄规划设计。 |  |
| --- | --- |
| - 项目的工作技术要求 - 符合国家及地方有关规范、标准。 - 符合甲方提供的设计委托要求。 - 相关的会审、会议纪要文件。 |  |
| - 甲方承担的任务及责任 - 应负责提供乙方所需的基础资料，并配合乙方进行有关调查。 - 提供用地范围内1:500或1:1000地形图资料。 - 相关规划成果的文本或电子文件。 - 按双方商定及时支付设计费。 |  |
| - 乙方承担的任务及责任 - 乙方按国家技术规范、标准进行规划设计，保质保量按时完成设计任务。 - 按照约定的工作计划，提交并汇报规划方案和规划送审成果。 - 变更工作计划和日程时，应及时通知甲方。 - 乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三方泄露、转让技术经济资料。 |  |
| - 合同实施进度及完成期限： 1. 根据甲方或者地方有关部门规定的期限实施； 2. 收到会议纪要后若无重大调整，一个月内提供正式成果。 |  |
| - 成果验收标准及方式： 1.以会审和国家省市有关标准验收。 2.提供最终规划设计成果 6 套。 |  |
| - 经费计算和支付方式： 按建设部颁发的《城市规划编制收费标准》和《工程设计收费标准》及省有关规定收费,另鉴于双方建立长期友好合作关系，本合同总金额现为：人民币 元整 ，（ ¥ ）； 支付方式： ①自合同签定五天内，付30%，即¥ 。 ②提交初步方案时，付30%，即¥ 。 ③提交评审稿时，付30%，即¥ 。 ④提交成果时，结清余款10%，即¥ 。 |  |
| - 违约金及争议解决办法： - 1.按《中华人民共和国经济合同法》，《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。 2.双方协商解决，协商调解不成的，可按司法程序解决。 |  |
| - 其他： 1.由于客观原因造成乙方不能按约定工作计划如期进行时，合同实施进度应相应延期。 2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，与本合同样具有法律效应。 3.本合同一式 陆 份，双方各持 贰 份，代理公司一份，镇交易中心一份。 |  |
| 委托方（甲方）： （盖章） 代表签字： 联系电话： 通讯地址： 邮政编码： 签订日期： | 委托方（乙方）： （盖章） 代表签字： 公司名称： 开户银行： 账 号： 签订日期： |

第二卷

第四章  技术标准和要求

一、项目概况

三门县位于浙江省台州市东北部沿海。西枕天台山，东濒三门湾，北接宁海县，南毗临海市。

健跳镇与三门县城海润街道相邻，东滨猫头水道，南与浦坝港镇连接，西与横渡镇交界，北濒蛇蟠水道。

上陈村位于三门县健跳镇西南，健跳港南岸，东靠饭蒸岩，西南傍下岙山，东南滨下叶水库，北邻岙里村，现状265户，840人。村庄规划总用地10.44公顷，村庄净建设用地7.41公顷。

### 二、规划成果要求

2.1最终成果应包括：规划文本、图纸及附件。

2.2电子文档：包括文本电子文档（doc、ppt、pdf格式）以及图纸电子文档，供存档之用（含dwg格式、jpg格式，且电子文件必须为可编辑）。

2.3成果提交要求：应提交中间成果稿、送审稿、报批稿、成果稿等四个阶段成果。最终成果提交6套，电子文档（光盘）2套（具体数量根据实际需求有所变动）。

第三卷

# 第五章  投标文件格式

附件一：

- 三门县健跳镇上陈村村庄规划编制

- 投标函

三门县健跳镇上陈村股份经济合作社：

我们根据你方的三门县健跳镇上陈村村庄规划项目招标文件，我单位经研究上述项目的招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方承诺：

一、我方愿以总报价人民币     拾     万     仟     佰元，¥：         万元（保留二位小数，第三位四舍五入）承担上述工程的村庄规划编制任务。

二、提交工作成果时间：

1、初步方案阶段：乙方对现场进行踏勘，对基础资料进行收集、整理。乙方应当自合同生效之日起 10天内完成初步方案设计，并书面提交甲方组织相关技术人员进行内部审查；

2、送审稿阶段：乙方根据甲方提供的规划方案书面修改意见进行深化设计。乙方应当自甲方反馈了书面修改意见之日起 25天内完成送审稿并书面提交甲方。

3、成果稿阶段：乙方根据甲方提供的送审稿书面修改意见对规划方案进行修改完善。乙方应当自甲方提供了送审稿的书面修改意见之日起 15 天内完成成果稿并书面提交甲方。

三、设计人员按本投标文件的部署及时就位。

四、如果我方中标，我方将按照招标文件规定，共同地和分别地承担责任。

五、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

六、我方的投标保证金已按招标文件的要求递交。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件二：

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位         （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加                                （招标人）的                           （工程名称）的投标。授权委托人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日

附件三：

三门县健跳镇上陈村村庄规划编制

主要设计人员表

| 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 本岗工龄 | 岗位证书号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件四：

三门县健跳镇上陈村村庄规划编制

项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 毕业院校 |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事设计年限 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 业 绩 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件五：

建设工程诚信投标承诺书

三门县健跳镇上陈村股份经济合作社：

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加  三门县健跳镇上陈村村庄规划编制（工程项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日